資訊學系_(W11)工作週報			撰寫日期:115/04/07

(已進行重要專案進度或結案報告，或未來即將進行的重要課程、研討會、活動、專案規劃等，或擬請院長請示事項，如管理溝通議題，或須與跨機構協調議題等)

案由二：IT專業人員AI培訓POC計畫

【目的】

配合總公司人發處加速推動AI人才培訓計畫，完成POC驗證與進行擴大推動決策，針對研究院與資分IT專業人員，規劃IT專業人員AI培訓課程。

【課程規劃】

- 辦理日期：預計四月底前

- 培訓對象：研究院與資分IT專業人員

- 課程講師：微軟顧問或架構師

- 課程規劃：

    - 經3/24第一次與人發處、總經規、資分、TL的會議討論，決定課程方向先以Github copilot為主，並以兩階段L2/L3評量。

    - 經4/1第二次與人發處、總經規、資分、TL的會議討論，決定L3以學員分享AI coding前後差異或痛點解決為目標，以橫向擴展開發團隊AI coding的文化。

    - 經4/7第三次會議，邀請微軟專家團隊、資分、TL討論課程內容，整合為一天課程，以進階AI輔助開發技術與框架為核心，整合SDLC與企業資安保護等內容，透過實機操作使學員熟悉GitHub Copilot進階操作，規劃課程如下：

| 時間 | 課程 |
| --- | --- |
| 09:10-09:30 | GitHub Copilot簡介 |
| 09:30-10:30 | SDD規格驅動開發 |
| 10:30-10:40 | 休息 |
| 10:40-11:30 | Coding Agent + Skills + MCP |
| 11:30–12:10 | GitHub Copilot × SDLC |
| 12:10-13:30 | 午休 |
| 13:30–14:30 | Hands On Lab |
| 14:30-14:40 | 休息 |
| 14:40-15:20 | GitHub Enterprise + Guardrail |
| 15:20-15:30 | 休息 |
| 15:30-16:20 | 綜合 Demo + Q&A |

    - 學員受訓後需於一個月內提交分享主題（AI coding前後差異或痛點解決），三個月內完成AI coding個人經驗分享，並由單位主管評分。

    - 本課程需具備Github copilot為基礎，統計學院113年至115年開辦之GitHub Copilot實務研習班（AZ-2007），共8班計263人次。

|  | 班代號 | 班 名 | 開訓日期 | 結訓日期 | 受訓人數 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | CK27XP001 | Github Copilot實務研習班 | 113/12/09 | 113/12/09 | 19 |
| 2 | CK27XP003 | Github Copilot實務研習班 | 114/03/05 | 114/03/05 | 43 |
| 3 | CK27XP004 | Github Copilot實務研習班 | 114/03/10 | 114/03/10 | 35 |
| 4 | CK27XP002 | Github Copilot實務研習班 | 114/03/11 | 114/03/11 | 45 |
| 5 | CK27XP005 | Github Copilot實務研習班 | 114/04/17 | 114/04/17 | 37 |
| 6 | CK27XP008 | Github Copilot實務研習班 | 114/07/29 | 114/07/29 | 26 |
| 7 | CK27XP016 | Github Copilot實務研習班 | 115/03/03 | 115/03/03 | 30 |
| 8 | CB24FP001 | Github Copilot認證輔導班 | 115/03/13 | 115/03/13 | 28 |
| 小計 |  |  |  |  | 263 |

【預期效益】

- 完成POC驗證並產出培訓成效與推動建議，作為後續擴大本公司推動IT類人才AI培訓之決策依據。

- 提升IT專業人員AI輔助開發能力（含GitHub Copilot進階操作、Coding Agent /Skills /MCP等），縮短需求釐清、規格撰寫與程式開發時間。

- 強化AI導入之研發流程一致性，將AI coding融入SDLC（如SDD規格驅動開發、測試與文件化），提升程式品質與可維護性。

- 建立企業資安與治理防護觀念（GitHub Enterprise與Guardrail等），降低程式碼、敏感資料與模型使用風險，提升合規落地能力。

- 形成內部知識擴散與持續改善機制：學員於受訓後1個月內提出分享主題、3個月內完成經驗分享並由主管評分，累積可重複使用的最佳實務與痛點解決案例。